## 1
贵港市本级存量住宅用地项目清单（2025年第一季度）
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 区划 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积（公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积（公顷） | 备注
1 | 众泰·御珑湾 | 贵港众泰置业有限公司 | 港北区 | 贵港市荷城路与迎宾大道交汇处西南角 | 普通商品住房 | 11.248 | 2018-07-27 | 2019-07-26 | 2022-07-25 | 已动工未竣工 | 6.6983
2 | 阳光城·文澜府 | 贵港市润佳置业有限公司 | 港北区 | 贵港市迎宾大道与桂林路交汇处西北角地块 | 普通商品住房 | 7.6606 | 2018-07-27 | 2019-07-26 | 2022-07-25 | 已动工未竣工 | 1.0557
3 | 华奥·阳光城悦府 | 贵港市华奥房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市迎宾大道与桂林路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 6.6961 | 2018-07-27 | 2019-07-26 | 2022-07-25 | 已动工未竣工 | 0.894
4 | 交投荣和·观园悦府 | 广西地产集团有限公司 | 港北区 | 贵港市达开路与西南大道南侧规划道路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 5.283 | 2019-12-06 | 2020-12-05 | 2022-12-04 | 已动工未竣工 | 7.8838
5 |  | 广西地产集团有限公司 | 港北区 | 贵港市达开路与西南大道南侧规划道路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 6.273 | 2019-12-06 | 2020-12-05 | 2022-12-04 | 未动工
6 | 云星·钱隆御园 | 贵港市云星房地产开发有限公司 | 港北区 | 桂林路与达开路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 3.107 | 2018-12-07 | 2019-12-06 | 2022-12-05 | 已动工未竣工 | 0.2373
7 | 贵港市木格镇东环路开发区（A区）建设项目 | 广西润阳投资有限公司 | 港南区 | 贵港市港南区木格镇 | 普通商品住房 | 3.1483 | 2018-12-17 | 2019-12-16 | 2022-12-15 | 已动工未竣工 | 2.8846
8 | 广汇·汇钰园 | 广西广汇投资发展有限公司 | 港北区 | 贵港市解放路与郁林路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 2.1016 | 2018-12-31 | 2019-12-30 | 2022-12-29 | 已动工未竣工 | 0.7772
9 | 万豪丽城 | 贵港市万豪房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市金港大道与达开路交汇处东南角地块 | 普通商品住房 | 0.88921 | 2019-03-28 | 2020-03-27 | 2023-03-26 | 已动工未竣工 | 0
10 | 精通悦府 | 广西贵港嘉禾盛世置业有限公司 | 港南区 | 贵港市港南区廉石路北侧支路与港南路西侧支路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 1.334 | 2019-04-10 | 2020-04-09 | 2023-04-08 | 已动工未竣工 | 0.3313
11 | 中梁云天府 | 贵港梁云置业有限公司 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区旱河西路与覃塘大道交汇处西北角 | 普通商品住房 | 4.6486 | 2019-04-17 | 2020-04-16 | 2023-04-15 | 已动工未竣工 | 0.0358
12 | 奥园·顾荣幸福里 | 贵港市顾荣房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市港北区解放路与布山大道交汇处东南角 | 普通商品住房 | 5.2526 | 2019-04-15 | 2020-04-16 | 2023-04-15 | 已动工未竣工 | 3.7159
13 | 奥园·顾荣幸福里（二期） | 贵港市顾荣房地产开发有限公司 | 港北区 | 港市港北区解放路与布山大道交汇处东南角 | 普通商品住房 | 2.3846 | 2019-04-15 | 2020-04-16 | 2023-04-15 | 未动工 | /
14 | 金科博园府 | 广西盛享碧桂园地产有限公司 | 港北区 | 贵港市迎宾大道与西南大道南侧规划道路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 10.1541 | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 2023-06-01 | 已动工未竣工 | 1.0104
15 |  | 广西盛享碧桂园地产有限公司 | 港北区 | 贵港市迎宾大道与西南大道南侧规划道路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 1.5798 | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 2023-06-01 | 未动工 | /
16 |  | 广西盛享碧桂园地产有限公司 | 港北区 | 贵港市迎宾大道与西南大道南侧规划道路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 2.3963 | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 2023-06-01 | 未动工 | /
17 | 中梁璟园 | 贵港梁轩置业有限公司 | 港北区 | 贵港市修正大道与达开路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 2.1693 | 2019-09-18 | 2020-09-17 | 2023-09-17 | 已动工未竣工 | 0.5118
18 | 西江公寓嘉园 | 贵港市福贵建设投资有限公司 | 港北区 | 贵港市西江产业园区西江二路与西一路交汇处东北角 | 普通商品住房 | 3.3906 | 2019-09-27 | 2020-09-26 | 2023-09-25 | 已动工未竣工 | 2.9538
19 | 天空之城（现代城） | 贵港大龙置业有限公司 | 港北区 | 中山路与浔州路交汇处东北角 | 普通商品住房 | 6.9786 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 已动工未竣工 | 4.5093
20 | 天空之城 | 贵港大龙置业有限公司 | 港北区 | 贵港市民主路与浔州路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 6.5799 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 未动工 | /
21 |  | 贵港大龙置业有限公司 | 港北区 | 贵港市民主路与龚州路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 4.4413 | 2019-12-02 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 未动工 | /
22 | 贵港市迎宾大道与西南大道交汇处东南角地块（万港悦府) | 贵港市富盆房地产有限公司 | 港北区 | 贵港市迎宾大道与西南大道交汇处东南角 | 普通商品住房 | 1.0665 | 2019-12-19 | 2020-12-18 | 2023-12-17 | 已动工未竣工 | 0
23 | 贵港市覃塘区东龙镇富丽金街小区项目 | 贵港市一鼎房地产有限公司 | 港北区 | 贵港市覃塘区东龙镇道班东面 | 普通商品住房 | 1.822 | 2019-12-30 | 2020-12-29 | 2023-12-28 | 已动工未竣工 | 0.3076
24 | 西江学府 | 广西维特亚房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市西江产业园西江二路与西一路交汇处东南角地块 | 普通商品住房 | 3.7352 | 2019-12-31 | 2020-12-30 | 2023-12-29 | 已动工未竣工 | 2.552
25 | 蓝田村生产生活留用地建设用地（华泰荣御） | 广西贵港市华泰房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市金田路与郁林路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 16.0512 | 2020-02-10 | 2021-02-09 | 2024-02-08 | 已动工未竣工 | 3.7069
26 | 贵港市郁林路与解放北路交汇处西南角地块（御龙锦绣） | 广西冠凡投资有限公司 | 港北区 | 贵港市郁林路与解放北路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 8.4168 | 2020-03-13 | 2021-03-12 | 2024-03-11 | 未动工 | /
27 | 精通熙悦 | 广西乔翔置业投资有限公司 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区旱河西路与覃塘大道交汇处西南角地块 | 普通商品住房 | 4.7481 | 2020-03-18 | 2021-03-17 | 2024-03-16 | 已动工未竣工 | 2.2915
28 | 盛世君悦府 | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市迎宾大道与布山大道交汇处西北角A地块 | 普通商品住房 | 2.9757 | 2021-03-18 | 2022-03-17 | 2024-03-16 | 已动工未竣工 | 4.0416
29 |  | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市迎宾大道与布山大道交汇处西北角B地块 | 普通商品住房 | 3.0021 | 2021-03-18 | 2022-03-17 | 2024-03-16 | 已动工未竣工
30 | 贵港市港城镇蓝田商贸区A区（翰林雅筑） | 贵港市得和房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市金田路与郁林路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 1.4588 | 2020-05-07 | 2021-05-06 | 2024-05-05 | 已动工未竣工 | 0.2127
31 | 贵港市迎宾大道与建设西路交汇处东南角地块（辰光) | 贵港悦桂房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市迎宾大道与建设西路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 3.276 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 已动工未竣工 | 0.0864
32 | 雅庭 | 贵港世茂置业发展有限公司 | 港北区 | 贵港市桂林路与达开路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 6.023 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 已动工未竣工 | 1.5494
33 | 金科·集美江上 | 广西贵港金科美好置业有限责任公司 | 港南区 | 贵港市滨江大道与廉石路交汇处东北角地块 | 普通商品住房 | 5.2215 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 已动工未竣工 | 3.1956
34 | 盛世臻山府 | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市中山北路与城北大道交汇处东南角 | 普通商品住房 | 4.407 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 已动工未竣工 | 0.7386
35 | 华泰官邸 | 广西贵港市华泰房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市布山大道与迎宾大道东侧支路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 1.219 | 2020-10-10 | 2021-10-09 | 2024-10-08 | 已动工未竣工 | 0.0148
36 | 贵港市港南区八塘街道办八塘新区项目A地块（八塘镇龙湾景苑） | 广西贵港市福兴房地产开发有限公司 | 港南区 | 贵港市港南区八塘街道办 | 普通商品住房 | 2.1127 | 2020-11-06 | 2021-11-05 | 2024-11-04 | 已动工未竣工 | 1.6952
37 | 贵港市纬一路与临港一路交汇处东南角地块 | 广西贵港市交通投资发展集团有限公司 | 港南区 | 贵港市纬一路与临港一路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 4.9852 | 2020-11-09 | 2021-11-08 | 2024-11-08 | 未动工 | /
38 | 东鼎·滨江城 | 广西盛典江南房地产有限公司 | 港南区 | 贵港市西南大道与廉石路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 0.99651 | 2020-11-28 | 2021-11-27 | 2024-11-26 | 已动工未竣工 | 0
39 | 贵港市木格镇东环小城镇项目 | 贵港市港南区利恒农业发展有限责任公司 | 港南区 | 贵港市港南区木格镇 | 普通商品住房 | 1.2074 | 2021-12-14 | 2022-12-13 | 2024-12-12 | 未动工 | /
40 | 富鑫新区 | 贵港市浚宇房地产开发有限公司 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区东龙镇道班东面 | 普通商品住房 | 1.9366 | 2020-12-31 | 2021-12-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 1.7798
41 | 盛世铂悦府 | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市桂林路与民生路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 5.464 | 2021-02-05 | 2022-02-04 | 2025-02-03 | 已动工未竣工 | 4.9617
42 | 松达·嘉天下 | 广西松达房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市布山大道与圣湖路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 1.2602 | 2021-02-09 | 2022-02-08 | 2025-02-07 | 已动工未竣工 | 1.2202
43 | 鑫炎桃花源 | 广西壮族自治区贵港市食品有限公司 | 港北区 | 贵港市建设西路与达开路交汇处东南角地块A地块 | 普通商品住房 | 0.57452 | 2021-04-19 | 2022-04-18 | 2025-04-17 | 未动工 | 0.4901
44 | 鑫炎桃花源 | 广西壮族自治区贵港市食品有限公司 | 港北区 | 贵港市建设西路与达开路交汇处东南角地块B地块 | 普通商品住房 | 0.66316 | 2021-04-19 | 2022-04-18 | 2025-04-17 | 未动工
45 | 亿善和城 | 贵港亿善置业发展有限公司 | 港北区 | 贵港市桂林路与迎宾大道西侧支路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 4.3868 | 2021-04-29 | 2022-04-28 | 2025-04-27 | 已动工未竣工 | 3.4589
46 | 贵港市港南区南江社区南江小区第二十八居民小组生产生活留用地 | 广西贵港市盛昌房地产开发有限公司 | 港南区 | 贵港市西南大道与廉石路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 0.87657 | 2021-06-07 | 2022-06-06 | 2025-06-05 | 已动工未竣工 | /
47 | 贵港市城东片区震塘组团5-3-1地块 | 广西贵港桂宝房地产有限公司 | 港北区 | 贵港市港口路与港区大道交汇处东北角 | 普通商品住房 | 4.1187 | 2021-08-19 | 2022-08-18 | 2025-08-17 | 已动工未竣工 | /
48 | 贵港市城北新区C-9-1地块（农投•中昂•祥云府） | 广西汇程农业科技有限公司 | 港北区 | 贵港市达开路与郁林路交汇处东北角 | 普通商品住房 | 3.9068 | 2021-10-25 | 2022-10-24 | 2025-10-23 | 已动工未竣工 | 3.5258
49 | 贵港市城北新区A-40-1地块（钰晟.安鑫小区） | 贵港市钰晟投资有限公司 | 港北区 | 贵港市中山北路与浔州路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 3.8301 | 2021-10-26 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 未动工 | /
50 | 贵港市城西片区C-7-6地块 | 贵港市博瑞置业开发有限公司 | 港北区 | 贵港市园博大道与西江园路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 5.4788 | 2021-10-26 | 2022-10-25 | 2025-10-24 | 未动工 | /
51 | 贵港市城北新区C-9-3地块（海晟.国鑫小区） | 贵港市海晟投资有限公司 | 港北区 | 贵港市仙衣路与郁林路交汇处西北角 | 普通商品住房 | 3.3262 | 2021-10-27 | 2022-10-26 | 2025-10-25 | 未动工 | /
52 | 贵港市城北新区C-9-2地块 | 广西贵港市小龙房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市达开路与郁林路交汇处东北角 | 普通商品住房 | 3.6586 | 2021-10-28 | 2022-10-27 | 2025-10-26 | 未动工 | /
53 | 贵港市覃塘区浩业百货大型商业综合体项目 | 广西浩业贸易投资有限公司 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区覃塘街道覃塘社区01、02、03街尾（覃高路口） | 普通商品住房 | 0.4548 | 2021-10-29 | 2022-10-28 | 2025-10-27 | 未动工 | /
54 | 贵港市港北区港城镇棉村生产生活留用地（A区）（顺祥府） | 贵港市顺祥投资有限公司 | 港北区 | 贵港市解放路与郁林路交汇处东北角 | 普通商品住房 | 1.4847 | 2021-12-07 | 2022-12-06 | 2025-12-05 | 已动工未竣工 | 0
55 | 贵港市城西片区C-5-2地块 | 广西贵港市恒茗房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市西江园路与江南大道北侧支路交汇处东北角 | 普通商品住房 | 5.7398 | 2021-12-10 | 2022-12-14 | 2025-12-13 | 未动工 | /
56 | 贵港市港南区名人街商住小区A地块 | 广西松洋房地产开发有限公司 | 港南区 | 贵港市港南区桥圩镇 | 普通商品住房 | 2.2953 | 2021-12-27 | 2022-12-26 | 2025-12-25 | 已动工未竣工 | 2.2953
57 | 贵港市港南区名人街商住小区B地块 | 广西松洋房地产开发有限公司 | 港南区 | 贵港市港南区桥圩镇 | 普通商品住房 | 0.19274 | 2021-12-27 | 2022-12-26 | 2025-12-25 | 未动工 | /
58 | 三里镇新街小区 | 广西贵港市晟鼎房地产开发有限公司 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区三里镇中心小学东面 | 普通商品住房 | 2.2363 | 2021-12-30 | 2022-12-29 | 2025-12-28 | 已动工未竣工 | 1.7956
59 | 贵港市迎宾大道与西南大道交汇处东北角B地块 | 广西中科嘉特实业有限公司 | 港北区 | 贵港市迎宾大道与西南大道交汇处东北角 | 普通商品住房 | 0.90048 | 2022-03-09 | 2022-06-08 | 2024-06-07 | 未动工 | /
60 | 贵港市城西片区B-7-1地块（贵港市迎宾大道与江北西路交汇处东南角地块）（童心园） | 贵港市敬远房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市迎宾大道与江北西路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 1.471 | 2022-04-25 | 2023-04-24 | 2026-04-23 | 已动工未竣工 | 0.6246
61 | 贵港市覃塘区东龙镇纬七路与经八路交汇处西南角存量土地C地块（东龙锦里小区) | 贵港市和恒房地产开发有限公司 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区东龙镇碧山街一巷 | 普通商品住房 | 0.02952 | 2022-05-05 | 2023-05-04 | 2026-05-03 | 已动工未竣工 | 0 | 整体开发
62 | 贵港市覃塘区东龙镇纬七路与经八路交汇处西南角存量土地B地块（东龙锦里小区) | 贵港市和恒房地产开发有限公司 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区东龙镇碧山街一巷 | 普通商品住房 | 0.15461 | 2022-05-05 | 2023-05-04 | 2026-05-03 | 已动工未竣工
63 | 贵港市覃塘区东龙镇纬七路与经八路交汇处西南角存量土地D地块（东龙锦里小区) | 贵港市和恒房地产开发有限公司 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区东龙镇碧山街一巷 | 普通商品住房 | 0.023251 | 2022-05-05 | 2023-05-04 | 2026-05-03 | 已动工未竣工
64 | 贵港市覃塘区东龙镇纬七路与经八路交汇处西南角存量土地A地块（东龙锦里小区) | 贵港市和恒房地产开发有限公司 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区东龙镇碧山街一巷 | 普通商品住房 | 0.010405 | 2022-05-05 | 2023-05-04 | 2026-05-03 | 已动工未竣工
65 | 贵港市江南片区A-6地块 | 贵港市博远置业开发有限公司 | 港南区 | 贵港市滨江大道与江南大道交汇处东北角 | 普通商品住房 | 4.6261 | 2022-07-21 | 2023-07-20 | 2026-07-19 | 未动工 | /
66 | 贵港市经纬商住小区B区 | 广西贵港市均益房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市经二路与纬三路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 3.335 | 2022-08-18 | 2023-08-17 | 2026-08-16 | 未动工 | /
67 | 贵港市城北片区C-22-1地块 | 广西瑞达农业科技有限公司 | 港北区 | 贵港市仙衣路与郁林路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 5.1954 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | 2026-08-27 | 未动工 | /
68 | 城北新区D-40-1地块建设用地（观天下•学府） | 广西松达房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市郁林路与金田路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 1.4091 | 2022-09-06 | 2023-09-05 | 2026-09-04 | 未动工 | 0.5877
69 | 贵港市港南区八塘街道办八塘新区项目B地块 | 广西贵港市福旺房地产开发有限公司 | 港南区 | 贵港市港南区八塘街道(港南区) | 普通商品住房 | 1.7249 | 2022-10-27 | 2023-10-26 | 2026-10-25 | 已动工未竣工 | 1.5105
70 | 贵港市城西片区C-8地块（际华园荷府） | 贵港新兴城投有限责任公司 | 港北区 | 贵港市园博大道与西江园路交汇处东北角 | 普通商品住房 | 14.8396 | 2022-12-27 | 2023-12-26 | 2026-12-25 | 已动工未竣工 | 12.3563
71 | 贵港市经纬商住小区A区 | 广西物产投资发展集团有限公司 | 港北区 | 贵港市西江教育园区经二路与纬三路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 3.3354 | 2022-12-29 | 2023-12-28 | 2026-12-27 | 未动工 | /
72 | 贵港市港城镇蓝田村苏村屯生产生活留用地（2023G-19） | 广西瑞华房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港市港北区桂林路与迎宾大道交汇处东北角 | 普通商品住房 | 4.4538 | 2023-08-10 | 2024-08-09 | 2027-08-08 | 未动工 | 2.6671
73 | 桥圩工贸科技创业园E-05居住建设项目（2023G-17） | 广西华裕房地产开发有限公司 | 港南区 | 贵港市港南区桥圩镇桥圩工贸科技创业园内 | 普通商品住房 | 3.7751 | 2023-08-11 | 2024-08-10 | 2027-08-09 | 已动工未竣工 | 0
74 | 贵港市城北新区G-29地块 (2023G-27) | 广西华兴置业投资有限公司 | 港北区 | 贵港市荷城路与迎宾大道西侧支路交汇处西南角 | 普通商品住房 | 0.6753 | 2023-09-04 | 2024-09-03 | 2027-09-02 | 未动工 | /
75 | 贵港市城北新区H-6地块（2024G-17） | 广西贵港市福达投资有限公司 | 港北区 | 贵港市港北区荷城路与迎宾大道东侧支路交汇处东北角 | 普通商品住房 | 0.8671 | 2024-06-04 | 2025-06-03 | 2028-06-02 | 未动工 | /
76 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区X16-4地块（2024G-15） | 广西达利房地产开发有限公司 | 港北区 | 贵港国家生态工业示范园区西江产业区狮岭西路与西江一路交汇处东南角 | 普通商品住房 | 2.7131 | 2024-06-13 | 2025-06-12 | 2028-06-11 | 未动工 | /
1.建设状态。未动工：指已完成供地，但尚未取得施工许可证或未达到实际动工标准的。已动工未竣工：指已取得施工许可证且已达到实际动工标准，但工程项目尚未全部完成竣工验收和备案的。
2.未纳入房屋销售的土地面积：指已动工未竣工土地面积中，尚未取得销售许可（含现房销售许可和预售许可）的房屋等建筑所对应的土地面积。此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需要写。核算方法为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。