## 信息中心
附件1
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 历史档案数字化经费 |  | 项目负责人及电话 |  | 陈宁0775-4286191
项目实施单位 | 贵港市自然资源信息中心 |  | 主管部门 |  | 贵港市自然资源局
资金总额 | 类别 |  | 年初预算金额 | 实际投入金额 | 产生差异原因
| 合计 |  | 192.77 | 183.42 | 拨款经费紧张，未能按年初预算全部落实
| 其中：一般公共预算拨款 |  |  | 183.42
政府性基金预算
国有资本经营预算
社会保险基金预算
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目概况：1.以分析林权历史登记数据库为基础，整合新建符合自治区自然资源厅不动产登记系统要求的林权不动产登记数据库，并保证可以与不动产登记系统内业务正常融合使用，必须通过自治区自然资源信息中心核准接收入库将所新建的数据库导入不动产登记系统，并按广西林权类登记数据整合汇交包标准完成汇完任务，保证2021年市自然资源局此项年度考核指标按时按质完成。 2.提供约27万宗农村“房地一体”不动产历史档案，约100万页A4幅面（含大幅面图纸折算数量）。 立项的依据：《广西壮族自治区自然资源厅、广西壮族自治区林业局关于进一步做好林权类不动产登记工作的通知》（桂自然资发〔2020〕13号）、《广西壮族自治区自然资源厅关于加快推进全区农村不动产确权登记工作的指导意见》（桂自然资发〔2020〕44号）文件要求。 可行性：通过实施项目，整合了林权历史数据，方便保管和查询。 必要性：随着档案管理的要求越来越高，林权和不动产历史数据档案数字化的保管、整合已迫在眉睫。
项目起始时间 | 2021-08-01 |  | 项目终止时间 |  | 2022-11-30
项目实施进度安排 | 100%
年度绩效目标 | 整合林权历史数据，不动产林权、农宅历史档案数字化建库，便于查询管理，提高工作效率。 |  |  | 年度绩效目标完成情况 | 已完成
自评得分（满分100分） |  | 90分 |  | 预算执行率%（10分） |  | 9.5分
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
项目绩效目标衡量指标 | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 数量指标 | 目前已完成贵港市本级2021年林权历史数据整合绩效考核指标，完成林权类不动产旧档案数字化（约4.6万宗）、完成10万宗农房不动产旧档案数字化工作 | 14.6万宗 | 已完成 |  | 20
|  | 质量指标 | 移交区厅信息中心验收合格 | 100% | 合格 |  | 10
项目绩效目标衡量指标 | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 时效指标 | 完成时间 | 2022-11-01 | 已完成 |  | 10
|  | 成本指标 | 完成率 | 100% | 100% |  | 5
|  |  | 项目支出数 | 按子项目 | ≤183.42万元
| 效果指标（30分） | 社会效益 | 利于我市不动产档案的保管和查询 | 逐步提高 | 逐步完成 |  | 28
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 具体指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务满意度90% |  | 8
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额*100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值*该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标（完成100%-80%），得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果（完成80%-60%），得指标分值80%-60%；未达成且效果差（完成60%-0），得指标分值60%-0。