## 1.2023年土地储备业务经费
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2023年土地储备业务经费 |  |  |  | 项目编码 | 450800230402900053871
项目实施单位 |  | 贵港市土地储备中心 |  |  |  | 主管部门 | 贵港市自然资源局
资金总额（万元） |  | 资金来源 |  |  |  | 年初预算数 | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 |  |  | 实际支出数 |  | 预算执行率（%）
|  | 合计 |  |  |  | 3 | -0.01 |  | 2.99 |  |  | 1.4415 |  | 48.21%
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 自治区 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 市本级 |  | 3 | -0.01 |  | 2.99 |  |  | 1.4415 |  | 48.21%
|  | 政府性基金 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 国有资本经营预算 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
财政拨款预算调整率（%） |  |  |  | -0.33% |  | 调整原因说明
项目概况 |  |  |  | 2023年土地储备业务经费，根据《贵港市人民政府关于进一步加强土地储备工作的意见》（贵政发〔2017〕12号）等文件规定，围绕“两个一万亩”目标，提供开展土地储备管理工作所必需的工作经费。用于市土地储备中心的日常费用和土地储备业务拓展支出。为开展各项土地储备任务，确保年度市本级土地储备计划的顺利实施及完成全年土地出让收入任务，根据实际需求，申报2023年土地储备业务经费3万元，其中办公费1万元、差旅费1万元、其他商品服务支出1万元。
项目起始时间 |  | 2023-01-01 |  |  |  | 项目终止时间 |  |  |  |  | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 2023年12月31日前完成
年度绩效目标 |  | 开展各项土地储备任务，提高单位工作效率，确保年度市本级土地储备计划顺利实施。
自评得分（满分100分） |  |  |  |  | 85.65 |  | 预算执行（10分） |  |  |  |  | 4.82
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 |  | 得分 |  | 扣减分数 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |  | 产出数量 |  | 支付项目 | ≥3个 | 20 | 4 |  | 20 |  |  | 完成支付项目类4个。 | 因工作需要，调整预算项目指标，新增维修支出。
|  |  | 产出质量 |  | 验收合格率 | ≥90% | 10 | 100 |  | 10 |  |  | 支付费用及购买产品均验收合格。
|  |  | 产出时效 |  | 完成率 | ≥90% | 10 | 59.2% |  | 6.58 |  |  | 完成差旅类100%，维修类96.36%，办公类29.8%，其他类10.63%。 | 因国库财力紧张，未下达全部项目预算。
|  |  | 产出成本 |  | 资金使用率 | ≥90% | 10 | 48.21% |  | 5.36 |  |  | 预算29900元，使用资金14414.88元，支出进度48.21%。 | 因国库财力紧张，未下达全部项目预算。
| 效果指标（30分） |  | 经济效益
|  |  | 社会效益 |  | 正常运转率 | ≥90% | 30 | 90% |  | 30 |  |  | 保障完成了土地储备踏勘任务，确保年度市本级土地储备计划能够实施。 | 因国库财力紧张，未下达全部项目预算，部分款项未能按时支付。
生态效益
可持续影响
| 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 | 80% |  | 8.89 |  |  | 差旅及维修类服务对象均满意。 | 因国库财力紧张，未下达全部项目预算，部分款项未能按时支付。
备注：1.计分方法详见正文。2.“分值”列请按一二级指标权重对三级指标进行赋分。3.“完成情况简要描述”列请对该指标完成情况进行简要描述。4.未完成指标、超额完成指标、因其他原因调减得分等必须填写“偏差原因及改进措施”。5.通过一体化系统报送的项目，预算执行相关数据（其他资金除外）将自动取数并自动运算。6.财政拨款（含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款）预算调整率=年中调整数/年初预算数

## 2.2023年办公设备购置
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2023年办公设备购置 |  |  |  | 项目编码 | 450800230402900053889
项目实施单位 |  | 贵港市土地储备中心 |  |  |  | 主管部门 | 贵港市自然资源局
资金总额（万元） |  | 资金来源 |  |  |  | 年初预算数 | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 |  |  | 实际支出数 |  | 预算执行率（%）
|  | 合计 |  |  |  | 3.58 | 0 |  | 3.58 |  |  | 0 |  | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 自治区 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 市本级 |  | 3.58 | 0 |  | 3.58 |  |  | 0 |  | 0%
|  | 政府性基金 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 国有资本经营预算 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
财政拨款预算调整率（%） |  |  |  | 0% |  | 调整原因说明 |  | 无调整
项目概况 |  |  |  | 我中心于2021年9月，经主管部门审批同意正常报废一批办公设备（包括打印机、摄像机等）。根据《贵港市市直行政事业单位新增日常办公设施配置审批表(2023年预算）》、《贵港市财政局关于印发贵港市市直行政事业单位日常办公设施配置标准的通知》（贵财预〔2014〕36号）等文件规定及办公使用需求，进行报废资产的更新替换，需购置一批办公设备，包括打印机（A4幅面）6台、打印机（A3幅面）1台、普通摄像机1台、文件柜6个， 共14件办公设备，合计3.58万元。
项目起始时间 |  | 2023-01-01 |  |  |  | 项目终止时间 |  |  |  |  | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 2023年12月31日前完成
年度绩效目标 |  | 更换已报废设备及购置办公需求设备，保障部门正常运转，提高单位工作效率。
自评得分（满分100分） |  |  |  |  | 72.7 |  | 预算执行（10分） |  |  |  |  | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 |  | 得分 |  | 扣减分数 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |  | 产出数量 |  | 设备数量 | ≤14台（个） | 20 | 16 |  | 17.14 |  |  | 完成采购A3打印机1台、A4打印机6台、文件柜6套、平板电脑3台，共16件。 | 因工作需要，在预算内调整采购内容。将摄像机1台调整为平板电脑3台，未更新指标值。改进措施是及时更新调整指标值。
|  |  | 产出质量 |  | 验收合格率 | ≥90% | 10 | 100 |  | 10 |  |  | 采购的设备均验收合格。
|  |  | 产出时效 |  | 完成率 | ≥90% | 10 | 50 |  | 5.56 |  |  | 采购验收与申报用款工作均已完成。 | 因国库财力紧张，未下达项目预算，未能支付采购款项。
|  |  | 产出成本 |  | 资金使用率 | ≥90% | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 资金未支付。 | 因国库财力紧张，未下达项目预算，未能支付采购款项。
| 效果指标（30分） |  | 经济效益
|  |  | 社会效益 |  | 设备利用率 | ≥90% | 15 | 100 |  | 15 |  |  | 设备全部在用，提高单位工作服务效率。
生态效益
|  |  | 可持续影响 |  | 设备使用年限 | ≥6年 | 15 | 6 |  | 15 |  |  | 保障设备使用年限达6年以上。
| 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | 服务对象满意度 |  | 使用人员满意度 | ≥90% | 10 | 100 |  | 10 |  |  | 设备使用人员均满意。
备注：1.计分方法详见正文。2.“分值”列请按一二级指标权重对三级指标进行赋分。3.“完成情况简要描述”列请对该指标完成情况进行简要描述。4.未完成指标、超额完成指标、因其他原因调减得分等必须填写“偏差原因及改进措施”。5.通过一体化系统报送的项目，预算执行相关数据（其他资金除外）将自动取数并自动运算。6.财政拨款（含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款）预算调整率=年中调整数/年初预算数

## 3.贵港市国有土地收储成本
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 贵港市国有土地收储成本 |  |  | 项目编码 | 450800220402900052686
项目实施单位 |  | 贵港市土地储备中心 |  |  | 主管部门 | 贵港市自然资源局
资金总额（万元） |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 | 年中预算调整数 |  |  | 调整后预算数 |  | 实际支出数 |  | 预算执行率（%）
|  | 合计 |  |  | 0 | 68941.19 |  |  | 68941.19 |  | 49535.91 |  | 71.85
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
自治区
|  | 政府性基金 |  |  | 0 | 68941.19 |  |  | 68941.19 |  | 49535.91 |  | 71.85
国有资本经营预算
其他资金
财政拨款预算调整率（%） |  |  |  | 100 | 调整原因说明 |  | 根据项目征拆进度，市财政下达指标通知，年中调整68941.19万元
项目概况 |  |  |  | 根据《贵港市人民政府办公室关于印发贵港印发贵港市市本级国有土地使用权出让收支核算管理实施细则的通知》（贵政办〔2012〕171号）、《土地储备资金财务管理办法》（财综〔2018〕8号）等文件精神，土地储备资金主要来源于财政部门从已供应储备土地产生的土地出让收入中安排给土地储备机构的征地和拆迁补偿费用、土地开发费用等储备土地过程中发生的相关费用，用于征收、收购、优先购买或收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿，征收、收购、优先购买或收回土地后进行必要的前期土地开发等相关支出。
项目起始时间 |  | 2023-01-01 |  |  | 项目终止时间 |  |  |  | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 1.对拟收储项目进行实地调查，确定纳入市本级储备的土地，编制2023年度土地储备计划，报请市自然资源局和财政局审核、市人民政府审批。（2023年1月－6月）
2.拟定土地收回（购）方案，市自然资源局和财政局审核、市人民政府审批；依据经批准的收储方案对土地实施收储，按收储协议支付有关费用，对涉及农用地转用和征收土地的，委托土地所在区完成土地征收、农用地转用报批及批后实施工作（2023年1月－12月）
年度绩效目标 |  | 1、根据市政府批复的2023年市本级土地储备计划依法开展各项土地收储工作；
2、开展签约收储（收回）土地3583.81亩；
3、供应经营性土地44宗，面积2474亩及以上；
4、完成土地出让收入382282 万元。
自评得分（满分100分） |  |  |  | 86.91 |  | 预算执行（10分） |  |  |  |  | 7.19
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 扣减分数 | 完成情况简要描述 |  | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） |  | 产出数量 | 供应项目面积（亩） | 2474 | 10 | 4900 | 10 | 0 | 2023年度已挂牌出让土地83宗，面积4900亩 |  | 一是部分经营性土地未完成征拆迁工作。因资金不到位，群众未能及时得到拆迁补偿款，征地拆迁工作难度大，二是当前土地市场低迷，部分已挂牌的项目，因意向业主资金问题流挂。建议财政局多方筹集征拆资金，市辖三区人民政府及时收集汇总征拆工作过程中遇到的重大、疑难问题，加强协调落实，层层分解责任，精心组织实施，强化督促落实。
|  |  |  | 收储项目面积（亩） | 3583.81 | 10 | 2574.4855 | 7.18 | 0 | 2023年完成新增收储土地面积2574.4855亩；其中收储新增建设用地1607.811亩，收回国有建设用地项目共24宗，面积966.6745亩。 |  | 原因：1.欠款和政策变化等原因建新区方案的报备、审批及建设用地报批难推进；2.国有建设用地收回工作任务重，难度大；3.征拆资金落实不到位；4.管护问题突出。措施：1.向市政府反映，请求重新筹措资金按合同足额缴清各县（市）欠款以恢复我市使用相对应县（市）的增减挂指标建新区审批及建设用地报批审查工作；2.多方筹集收储资金；3.加强协调落实，层层分解责任，精心组织实施，强化督促落实。
|  |  | 产出质量 | 经费保障合规性 | 优良中低差 | 10 | 优 | 10 | 0 | 成本支出合规
|  |  | 产出时效 | 经费支出时效性 | 2023.1.1-12.31 | 10 | 2023.1.1-12.31 | 10 | 0 | 成本支出及时
|  |  | 产出成本 | 总花费（万元） | ≤160558 | 10 | 49535.91 | 10 | 0 | 2023年土地储备计划中预计成本支出为160558万元，市财政最终予以支付49535.91万元。 |  | 由于受政策调控等客观因素影响，房地产市场持续低迷，2023年市本级土地出让收入出现较大短收，按照政府性基金“以收定支”管理原则，市财政局对市本级土地储备项目收储资金支出进行了限制
| 效果指标（30分） |  | 经济效益 | 年内实现土地出让收入（万元） | 382282 | 10 | 97141 | 2.54 | 0 | 2023年实现土地出让价款97141万元 |  | 受到房地产市场影响，我市2023年度供应低于年初预计
|  |  | 社会效益 | 推动项目进程，确保项目顺利运转 | 优良中低差 | 10 | 优 | 10 | 0 | 推动项目进程，确保项目顺利运转
|  |  | 可持续影响 | 持续增加地方财政收入、拉动产业发展、促进地方经济发展情况 | 长期 | 10 | 有效 | 10 | 0 | 1.持续增加地方政府财政收入。2.有效带动区域就业人口及收入增加，拉动相关产业发展，促进地方经济社会稳定发展。
| 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | —— | 用地需求对象满意度 | ≥90% | 10 | 100% | 10 | 0 | 用地需求对象满意度达标
备注：1.计分方法详见正文。2.“分值”列请按一二级指标权重对三级指标进行赋分。3.“完成情况简要描述”列请对该指标完成情况进行简要描述。4.未完成指标、超额完成指标、因其他原因调减得分等必须填写“偏差原因及改进措施”。5.通过一体化系统报送的项目，预算执行相关数据（其他资金除外）将自动取数并自动运算。6.财政拨款（含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款）预算调整率=年中调整数/年初预算数

## 4.2020年增减挂钩节余周转指标
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2020年增减挂钩节余周转指标 |  |  | 项目编码 |  | 450800230402900054435
项目实施单位 |  | 贵港市土地储备中心 |  |  | 主管部门 |  | 贵港市自然资源局
资金总额（万元） |  | 资金来源 |  |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 |  | 调整后预算数 |  | 实际支出数 | 预算执行率（%）
|  | 合计 |  |  | 0 |  | 7480.95 |  | 7480.95 |  | 2000 | 26.73
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央
自治区
|  | 政府性基金 |  |  | 0 |  | 7480.95 |  | 7480.95 |  | 2000 | 26.73
国有资本经营预算
其他资金
财政拨款预算调整率（%） |  |  | 100 |  | 调整原因说明 |  |  | 根据项目进度，市财政年中调整7480.95万元
项目概况 |  |  | 根据《广西壮族自治区自然资源厅关于扩大城乡建设用地增减挂钩节余指标购买主体的通知》（以下简称《通知》）（桂自然资发〔2018〕12号）、《广西壮族自治区自然资源厅关于2020年土地利用计划管理的通知》（桂自然资发〔2020〕55号）精神，我市2020年度商服、商品住宅项目建设用地原则上需要使用在自治区交易平台购买的贫困县增减挂钩节余指标，自然资源厅下达我市2020年购买贫困县城乡建设用地增减挂钩节余指标任务1650亩，实际购买1670.32亩增减挂钩节余指标，截至2022年底，尚有16505.7625万元尚未支付。
项目起始时间 |  | 2023-01-01 |  |  | 项目终止时间 |  |  |  |  | 2023-12-31
项目实施进度安排 |  | 1、支付剩余购买指标项目款项；
2、对已购买指标的项目组织开展建新区工作，通过政府采购方式委托有资质的公司组织工作。
年度绩效目标 |  | 完成剩余购买指标项目的建新区工作
自评得分（满分100分） |  |  |  | 56.68 |  |  | 预算执行（10分） |  |  |  | 2.67
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 扣减分数 |  |  | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 完成剩余指标的建新区工作（亩） | ≤384.468 | 20 | 0 | 20 | 20 |  |  | 2023年未完成增减挂钩指标的建新区工作 | 原因：欠款和政策变化等原因建新区方案的报备、审批及建设用地报批难推进。
|  | 产出质量 | 上报的建新区方案获批情况 | ≤384.468 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 建新区方案未通过 | 措施：建议重新筹措资金按合同足额缴清各县（市）欠款以恢复我市使用相对应县（市）的增减挂指标建新区审批及建设用地报批审查工作。
|  | 产出时效 | 经费支出时效性 | 2023年内 | 10 | 2023年内 | 10 | 0 |  |  | 在年度内支出
|  | 产出成本 | 总花费（万元） | ≤16505.7625 | 10 | 2000 | 10 | 0 |  |  | 2023年支付2000万元 | 因财政紧张，2023年度支付2000万元
| 效果指标（30分） | 经济效益 | 助推农村基础设施建设、改善农村生产生活条件程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 7.67 | 0 |  |  | 1670.32亩建新区方案未全部通过 | 未支付剩余款项，无法开展建新区和报批工作
|  | 社会效益 | 优化城乡建设用地布局优化城乡建设用地布局程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 7.67 | 0 |  |  | 1670.32亩建新区方案未全部通过
|  | 生态效益 | 对保护耕地和生活环境、促进节约集约用地程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 7.67 | 0 |  |  | 1670.32亩建新区方案未全部通过
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众满意度 | 增减挂钩项目涉及群众满意度 | ≥90% | 10 | 95% | 10 | 0 |  |  | 增减挂钩项目涉及群众满意度达标
备注：1.计分方法详见正文。2.“分值”列请按一二级指标权重对三级指标进行赋分。3.“完成情况简要描述”列请对该指标完成情况进行简要描述。4.未完成指标、超额完成指标、因其他原因调减得分等必须填写“偏差原因及改进措施”。5.通过一体化系统报送的项目，预算执行相关数据（其他资金除外）将自动取数并自动运算。6.财政拨款（含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款）预算调整率=年中调整数/年初预算数。